ForkWork · Менеджер 2 — «Поле и партнёрства»

Спринт «Первые повара» · 7 дней · район: ____________ · менеджер: ____________

Ваша зона: живой район — личные знакомства, кафе и пекарни с простаивающей кухней, соседские сообщества, листовки с QR. Ваша суперсила: личная встреча конвертирует в 2 раза лучше переписки. Вы же готовите первый эфир района — его кульминацию.

1. Контекст: что вы продаёте повару (выучить до первого касания)

ForkWork — платформа домашней еды с живыми эфирами: повар готовит в прямом эфире, зрители заказывают не выходя из трансляции. Повару платформа даёт то, чего нет ни в ТГ-чате, ни на Авито:

Витрина с оплатой. Меню с ценами, корзина, оплата на платформе, статусы заказа. Клиенту не надо писать в личку и переводить «на карту по номеру».

Живые эфиры. Камера на кухне, пока повар готовит. Зритель видит кухню и руки — это снимает главный страх домашней еды. Заказ делается кнопкой прямо из эфира.

Карта района. Повар отображается точкой на карте — его находят соседи. Локация ставится в кабинете в один клик (геопозиция или точка на карте).

Уведомления о заказах. Новый заказ падает в кабинет всплывающим окном со звуком — как в такси.

AI-агент. Клиент пишет «закажи карбонару» — агент находит повара и оформляет заказ.

Комиссия 10%. Против 25–35% у агрегаторов. Вход и размещение — бесплатно. Это ваш главный аргумент, повторяйте его в каждом разговоре.

Три факта для честности (говорить как есть, если спросят)

Платформа молодая, повар будет в числе первых — поэтому первым максимум внимания: личное сопровождение, продвижение на главной, помощь с эфирами.

Оплата пока во внутренней валюте FC (1 FC = 1 ₽), банковские выплаты подключаются в ближайшие недели — до этого момента честно проговаривать схему расчётов.

Налоги — режим самозанятого (4–6%), регистрация в приложении «Мой налог» за 10 минут; помогаем на онбординге.

2. Каналы: подробные инструкции

Канал А — личная сеть района (приоритет №1)

С кого начать: все, про кого вы или знакомые знаете «она печёт на заказ», «он делает плов на праздники». Попросите 5 знакомых: «назови одного человека, у кого ты заказывал домашнюю еду» — это даст 5–10 имён за вечер.

Как выходить: тёплое представление через общего знакомого («Маша, тебя рекомендовала Лена — говорит, твой наполеон лучший в районе»). Холодным — короткий звонок/сообщение и сразу предложение встречи за кофе.

Формат встречи (30 мин): 5 минут — про них (что готовят, кому продают, что бесит); 10 минут — показ платформы с телефона: карта, страница повара, живой эфир; 10 минут — ответы на вопросы (раздел 5); финал — регистрация прямо на встрече, это 5 минут.

Канал Б — кафе, пекарни, кулинарии с простаивающей кухней

Кого искать: заведения района, где кухня загружена неравномерно: пекарни после обеда, кафе утром/поздним вечером, столовые в выходные. 5–7 адресов на обход.

К кому обращаться: к владельцу или шефу (не к персоналу за стойкой). Зайти в нечасы-пик, представиться, попросить 10 минут.

Предложение: скрипт В — «ваша кухня + наши заказы в мёртвые часы». Для заведения это выручка без вложений; для нас — повар с санкнижкой и профессиональной кухней, снимает возражение о санитарии.

Договорённость-минимум: один пробный эфир на их кухне на этой неделе.

Канал В — соседские сообщества и листовки

Чаты домов/дворов: попросить знакомых добавить в 3–5 чатов ближайших ЖК. Публиковать не рекламу, а событие: «в воскресенье наш сосед Тимур готовит плов в прямом эфире — можно смотреть и заказать» (анонс эфира конвертит лучше призыва «регистрируйтесь»).

Листовки (100 шт, макет пришлёт основатель): точки: доски у подъездов (с разрешения УК/консьержа), пункты выдачи заказов, детские площадки (мамы — ядро аудитории), продуктовые у дома. На листовке QR ведёт на страницу района.

Правило: каждая листовка с рукописной пометкой района — люди снимают телефоном то, что выглядит локальным, а не типовым.

3. План по дням (детально)

| День | Утро (1–1,5 ч) | День (1,5–2 ч) | Вечер (30 мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта района: 10 имён из личной сети (обзвон знакомых), 5–7 заведений для обхода, 5 чатов ЖК. | Заказать печать листовок по макету. Назначить 2 встречи на дни 3–4. | Отчёт. Передать основателю адреса точек — для страницы района. |
| 2 | 5 личных касаний по тёплым контактам (звонок/сообщение). | Обход №1: 3 заведения, разговор с владельцами. Разложить листовки в 3 точках. | Отчёт: дословные реакции. Кто загорелся — тем онбординг в первую очередь. |
| 3 | Подготовка к встрече: открыть платформу, прогнать показ. | Встреча №1 (30 мин по формату) → регистрация на месте. Сразу онбординг-минимум: меню + локация. | Отчёт. Анонс в 2 чатах ЖК (событие, не реклама). |
| 4 | 5 касаний (вторая волна тёплых). | Встреча №2 → регистрация. Обход №2: оставшиеся заведения. Принять горячих лидов от Менеджера 1. | Отчёт. |
| 5 | Полный онбординг своих поваров по разделу 6 (тестовый заказ обязателен). | Выбрать героя первого эфира. Критерий: не лучший повар, а самый живой в общении. Договориться на воскресенье 18:00. | Отчёт. Согласовать с основателем анонс эфира на платформе. |
| 6 | Репетиция эфира (раздел 4): свет, звук, штатив, тестовый запуск 10 минут. | Анонсы эфира: все чаты ЖК, чаты поваров, личные приглашения 20 знакомым. Задача — 30+ зрителей. | Отчёт. Проверить закреп-акцию повара («скидка зрителям эфира»). |
| 7 | Финальный прогон за 2 часа до эфира. | ПЕРВЫЙ ЭФИР РАЙОНА (вы — модератор чата: приветствуете, подкидываете вопросы, напоминаете про кнопку заказа). | Итоговый отчёт: зрители, заказы из эфира, реакции. Дата следующего эфира. |

4. Первый эфир района: чек-лист продюсера

Техника (репетиция в день 6)

Телефон на штативе (или стопке книг) горизонтально, камера на уровне рук повара, стол в кадре целиком.

Свет спереди-сверху (лампа за телефоном), не сзади — иначе силуэт.

Интернет: Wi-Fi рядом с роутером или уверенный LTE; тест скорости заранее.

Страница эфира → «Включить камеру и вещать»; в меню настроек качества — «Норма» (при слабой сети «Эконом»).

Звук: тихая кухня, вытяжка на минимум; проверить звук вторым телефоном как зритель.

Тестовый прогон 10 минут: картинка, звук, заказ из эфира (сделайте сами).

Сценарий эфира (40 минут)

0–3 мин: повар представляется: кто, что готовит, что будет сегодня; вы в чате закрепляете акцию.

3–30 мин: готовка с комментариями. Ваша работа в чате: приветствовать входящих по имени, подкидывать вопросы («какое масло берёте?»), каждые 7–8 минут напоминать: «блюдо можно заказать кнопкой под эфиром, зрителям −10%».

30–35 мин: готовое блюдо крупным планом — момент максимума заказов, повторить акцию.

35–40 мин: ответы на вопросы, анонс следующего эфира, благодарность заказавшим по именам.

5. Возражения: полный разбор

Правило: возражение — это не отказ, а запрос информации. Не спорьте, соглашайтесь с чувством и давайте факт.

| Возражение | Что за ним стоит | Ответ |
| --- | --- | --- |
| «А налоги? Это вообще легально?» | Страх штрафов | «Полностью легально через самозанятость: 4–6% с дохода, регистрация в приложении за 10 минут, никаких касс и отчётов. На онбординге помогу оформить, если ещё нет». |
| «А санитарные проверки?» | Страх ответственности | «Требования санитарии никто не отменяет — они на вас и сейчас. Но у нас есть то, чего нет ни у кого: клиент в эфире видит вашу кухню своими глазами. Чистая кухня из минуса превращается в ваш козырь». |
| «У меня уже есть клиенты в ТГ» | Страх потерять своё | «И они останутся вашими — мы не забираем базу. Мы добавляем новых клиентов района с карты и из эфиров, плюс оплату без «переведите на карту». Ведите чат параллельно, многие так делают». |
| «Не умею быть блогером» | Страх камеры | «Эфир — это не блогерство. Камера стоит на кухне, вы готовите то, что и так готовите, изредка отвечаете на вопросы из чата. Первый эфир проведём вместе: я настрою телефон и посижу в чате модератором». |
| «Сколько это стоит?» | Ожидание подвоха | «Ноль за вход, ноль за размещение, ноль в месяц. 10% с заказа — только когда деньги уже у вас. Сравните с 25–35% агрегаторов». |
| «Вас никто не знает, зачем мне это» | Недоверие к новому | «Честно: мы стартуем, и именно поэтому первым поварам — условия, которых потом не будет: личный менеджер (я), продвижение на главной, помощь с фото и эфирами. Ничем не рискуете — попробуйте одну неделю». |
| «Мне некогда» | Вежливый отказ | «Понимаю. Регистрация — 5 минут, меню я заполню за вас со слов. Давайте я всё подготовлю, а вы просто посмотрите результат — если не понравится, удалим». |
| «Я подумаю» | Нужен дедлайн или соцдоказательство | «Конечно. Скажу только, что в районе я набираю десять первых поваров, четверо уже есть — им достанется всё продвижение первых недель. Напишу вам в четверг, хорошо?» (и написать в четверг!) |

6. Онбординг повара: пошаговая инструкция (30–40 минут, лучше по видеосвязи или лично)

Подготовка (до встречи)

Откройте платформу сами, пройдите путь клиента: каталог → повар → корзина → заказ. Вы должны знать каждый экран.

Попросите повара заранее: 3–6 блюд с ценами, 2–3 фото еды (можно с телефона), адрес или ориентир для карты.

Шаги с поваром

1. Регистрация (3 мин). Кнопка «Регистрация» → роль «Повар» → имя как в жизни (не ник!), специализация («Плов и самса»). Пароль пусть ставит сам.

2. Стартовое меню (5 мин). При регистрации открывается каталог блюд по категориям — отметить похожие на репертуар повара (до 12). Они сразу станут его меню с базовыми ценами.

3. Цены и описания (7 мин). Кабинет → «Блюда»: поправить цены под повара, переписать описания его словами («баранина с рынка, казан на огне»). Убрать лишнее, добавить своё.

4. Локация (2 мин). Кабинет → «Профиль» → кнопка «Определить по геопозиции» (разрешить доступ) или поставить точку на мини-карте вручную. Проверить: повар появился на общей карте.

5. Часы и способы (2 мин). Часы работы честные; доставка/самовывоз — как реально удобно. Лучше меньше обещать и выполнять.

6. Самозанятость (5 мин). Спросить статус. Нет — помочь скачать «Мой налог», зарегистрировать. Есть — идём дальше.

7. Закреп-акция (3 мин). Кабинет → «Стримы» → закреплённое сообщение: «−10% первую неделю по промо-слову СОСЕД». Даёт повод заказать сейчас.

8. Тестовый заказ (5 мин). Вы со своего аккаунта делаете заказ у повара. Повар видит всплывающее уведомление со звуком, принимает, ведёт по статусам до «выполнен». Теперь он понимает механику телом, а не словами.

9. Дата первого эфира (5 мин). Одно блюдо, 30–40 минут, лучшее время 18:00–20:00. Записать дату, поставить эфир в расписание в кабинете («Запланировать»).

10. Чат поваров района (1 мин). Добавить в общий ТГ-чат: вопросы, взаимоподдержка, анонсы эфиров друг друга.

Типичные ошибки онбординга

Оставить повара «сам заполнишь потом» — не заполнит. Всё делается вместе, на встрече.

Позволить 15 блюд в меню — на старте 3–6 сильных, остальное добавит по спросу.

Пропустить тестовый заказ — потом первый настоящий заказ повар прозевает.

Назначить эфир «когда-нибудь» — только конкретная дата в календаре платформы.

7. Отчётность и KPI

Ежедневно до 21:00 в общий чат, одна строка: «М_: касаний Х, ответов Х, заявок Х, онбордингов Х. Лучшее за день: …». Пример: «М1: 10 касаний, 4 ответа, 2 заявки, 1 онбординг (Ирина, выпечка). Лучшее: скрипт Б в чате дал 3 ответа».

Таблица лидов — общая (Google Sheets), заполняется сразу после касания, не вечером по памяти. Колонки: имя, канал, контакт, кухня, статус (касание → ответ → созвон → онбординг → эфир), дословный комментарий.

Пятница — итог недели: воронка по каждому каналу, какие скрипты сработали, кто из поваров горячий на следующую неделю.

| KPI недели | Минимум | Цель |
| --- | --- | --- |
| Личных касаний | 10 | 15 |
| Встреч (личных, 30 минут) | 2 | 4 |
| Заведений пройдено | 5 | 7 |
| Поваров прошло онбординг | 2 | 4 |
| Первый эфир района проведён | 1 | 1 (30+ зрителей, 3+ заказа) |

8. Мотивация

| За что | Сколько |
| --- | --- |
| Повар прошёл онбординг (меню + локация + тестовый заказ) | 1 000 ₽ |
| Повар провёл первый эфир (от 20 минут) | +1 000 ₽ |
| Повар дошёл до 10 реальных заказов | +2 000 ₽ |
| Постоянно (после спринта) | 10% от комиссии платформы с оборота ваших поваров, ежемесячно |

Пример постоянного дохода: повар делает 160 заказов/мес с чеком 1 250 ₽ → комиссия платформы 20 000 ₽ → ваша доля 2 000 ₽/мес с одного повара. Десять активных поваров — 20 000 ₽/мес.

Важно: доля привязана к активности поваров, а не к факту регистрации — выгодно приводить тех, кто будет готовить, и помогать им расти.

9. Эскалация и материалы

Вопрос по продукту, багу, материалам (листовки, QR, скрипт под конкретный чат) — основателю; материалы готовятся в тот же день.

Повар просит то, чего нет на платформе, — записать дословно в таблицу, колонка «комментарий»: это сырьё для роадмапа.

Конфликт или негатив в чатах — не спорить публично, увести в личку, отчитаться вечером.

ForkWork · Менеджер 2 · спринт «Первые повара» · июль 2026