ForkWork · Задание менеджерам по работе с поварами

Спринт «Первые повара» · срок: 7 календарных дней с даты старта

Цель спринта — команда из двух менеджеров приводит на платформу первых реальных поваров одного района:

Минимум: 5 поваров с заполненным меню и локацией на карте.

Цель: 8–10 поваров, из них хотя бы один провёл первый живой эфир.

Побочный результат: проверенные скрипты и цифры конверсии по каждому каналу — основа для масштабирования на следующие районы.

Комиссия платформы для повара — 10% с заказа. Вход и размещение бесплатные. Это главный аргумент.

Разделение ролей

|  | Менеджер 1 — «Цифровые каналы» | Менеджер 2 — «Поле и партнёрства» |
| --- | --- | --- |
| Каналы | Telegram-чаты домашней еды района; Авито (раздел «еда на заказ»); анкеты «повар» на Яндекс Услугах | Личные знакомства в районе; кафе и пекарни с простаивающей кухней; локальные сообщества (чаты дома/двора); листовки с QR у подъездов и в пунктах выдачи |
| Норма контактов | 20 первых касаний за неделю | 10 первых касаний + 2 офлайн-встречи за неделю |
| Ожидаемая конверсия | 20–30% в заявку → 3–5 поваров | 40–60% в заявку → 2–4 повара (личный контакт конвертирует лучше) |
| KPI недели | 3 повара с меню на платформе | 2 повара с меню + 1 договорённость о первом эфире |

Оба менеджера ведут единую таблицу лидов (шаблон в конце документа) и делают короткий отчёт в общий чат каждый вечер до 21:00.

План по дням

| День | Менеджер 1 | Менеджер 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Собрать список 30+ лидов: ТГ-чаты района, Авито, Яндекс Услуги. Занести в таблицу лидов. | Составить карту района: кто уже готовит дома (знакомые, сарафан), 3–5 кафе/пекарен с кухней. Заказать печать 100 листовок с QR (макет пришлёт Клод). |
| 2 | Первые 10 касаний по скрипту А/Б. Фиксировать ответы дословно — скрипты будем править по фактам. | 5 личных касаний + договориться о 2 встречах. Разложить листовки в 3 точках. |
| 3 | Ещё 10 касаний. Тем, кто ответил — созвон 15 минут, показ платформы (демо-эфир), помощь с регистрацией. | Провести 1-ю офлайн-встречу: показать платформу с телефона, зарегистрировать повара на месте (5 минут: меню из каталога + локация). |
| 4 | Онбординг откликнувшихся: меню, цены, локация, фото. Каждому — чек-лист повара (ниже). | 2-я встреча. Обход кафе: предложение «ваша кухня + наши заказы в мёртвые часы». |
| 5 | Дожим молчунов (второе касание — другой скрипт). Передать горячих лидов, до которых не дотянулся, Менеджеру 2. | Онбординг своих поваров. Выбрать кандидата на первый эфир — самого харизматичного, не самого лучшего повара. |
| 6 | Помочь 2–3 поварам сделать первые публикации: закреплённое сообщение, фото блюд, расписание эфира. | Репетиция эфира с кандидатом: свет, телефон-штатив, «Включить камеру и вещать», тестовый эфир на 10 минут. |
| 7 | Итоговый отчёт: воронка по каналам (касания → ответы → заявки → онбординг), лучшие/худшие скрипты. | Первый публичный эфир повара (30–40 мин, время пик 18:00–20:00). Итоговый отчёт по полю. |

Скрипты первого касания

Скрипт А — для тех, кто уже продаёт еду (ТГ/Авито/Яндекс Услуги):

«Здравствуйте! Видел(а) ваши [блюда] на [канал] — выглядит очень достойно. Мы запускаем в [район] платформу ForkWork: витрина с оплатой на сайте, доставка/самовывоз, и главное — живые эфиры, где вы готовите, а зрители заказывают прямо из трансляции. Комиссия 10% (у агрегаторов 25–35%), размещение бесплатное. Могу за 15 минут показать, как это работает у повара из [город]? Когда удобно?»

Скрипт Б — короткий, для чатов:

«Ищем 10 первых поваров района в ForkWork — платформа домашней еды с живыми эфирами. Бесплатное размещение, комиссия всего 10%, оплата и заказы на платформе, ваши клиенты остаются вашими. Первым поварам — личное сопровождение и продвижение за наш счёт. Кому интересно — напишите мне в личку».

Скрипт В — для кафе/пекарен (Менеджер 2):

«У вашей кухни есть часы, когда она простаивает. Мы приводим заказы из района через живые эфиры — ваш повар готовит своё фирменное, зрители заказывают. Никаких вложений, комиссия 10% только с фактических заказов. Давайте попробуем один эфир на этой неделе?»

Возражения и ответы

| Возражение | Ответ |
| --- | --- |
| «А налоги? Это легально?» | Работаем с самозанятыми: регистрация в приложении «Мой налог» за 10 минут, ставка 4–6%. Поможем оформиться на онбординге. |
| «А санитарные проверки?» | Платформа не заменяет санитарные требования — но живой эфир сам по себе прозрачность: клиент видит вашу кухню и ваши руки до заказа. Это ваше преимущество, а не риск. |
| «У меня уже есть клиенты в ТГ» | Отлично — они останутся вашими. Мы добавляем то, чего нет в чате: витрину с оплатой, новых клиентов района из эфиров и карты, защиту сделки. Чат можно вести параллельно. |
| «Не умею быть блогером» | И не надо. Эфир — это просто камера на кухне, пока вы готовите то, что и так готовите. Первый эфир проведём вместе, зрителей приведёт платформа. |
| «Сколько это стоит?» | Ноль за вход, ноль за размещение. 10% с заказа — только когда вы уже заработали. |
| «Почему я? Вас никто не знает» | Именно поэтому первым поварам — максимум: личное сопровождение, продвижение на главной, помощь с фото и эфирами. Через полгода вход будет в очередь. |

Чек-лист онбординга повара (проходит менеджер вместе с поваром, 30–40 минут)

1. Регистрация с ролью «Повар»: имя как в жизни, специализация.

2. Стартовое меню: выбрать из каталога при регистрации, затем поправить цены под себя (3–6 блюд достаточно).

3. Локация: кнопка «Определить по геопозиции» или точка на карте в кабинете → повар появился на карте района.

4. Часы работы, доставка/самовывоз — честно, как реально удобно.

5. Статус самозанятого: проверить, помочь оформить, если нет.

6. Первое закреплённое сообщение: акция для первых клиентов (например, −10% первую неделю).

7. Тестовый заказ силами менеджера: пройти путь клиента от корзины до «выполнен».

8. Показ live-уведомлений: как падают заказы в кабинет (звук + тост).

9. Договориться о дате первого эфира и что будет готовить (одно блюдо, 30–40 минут).

10. Добавить повара в общий чат поваров района.

Мотивация менеджера

| За что | Сколько |
| --- | --- |
| Повар прошёл онбординг (меню + локация + тестовый заказ) | 1 000 ₽ за повара |
| Повар провёл первый эфир | +1 000 ₽ |
| Повар дошёл до 10 реальных заказов | +2 000 ₽ |
| Постоянная доля (после спринта) | 10% от комиссии платформы с оборота ваших поваров, ежемесячно |

Пример: повар делает 160 заказов/мес со средним чеком 1 250 ₽ → комиссия платформы 20 000 ₽ → доля менеджера 2 000 ₽/мес с одного повара. Десять поваров — 20 000 ₽/мес пассивно.

Отчётность

Ежедневно до 21:00, в общий чат, 3 строки: касаний сегодня / ответов / заявок / онбордингов. Пример: «М1: 10 касаний, 4 ответа, 2 заявки, 1 онбординг (Ирина, выпечка)».

Таблица лидов (общая, ведём в реальном времени): имя, канал, контакт, статус (касание → ответ → созвон → онбординг → эфир), комментарий дословно.

Пятница, итог спринта: воронка по каналам, что сработало/нет в скриптах, список поваров с меню, договорённости на следующую неделю.

Шаблон таблицы лидов

| № | Имя | Канал | Контакт | Кухня | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ирина | ТГ-чат «Еда [район]» | @... | выпечка | онбординг | хочет эфир по субботам |
| 2 | Тимур | Авито | тел... | плов | созвон 15:00 | смущают налоги — подготовить ответ |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Вопросы по продукту и материалам (лендинг, листовки, QR, скрипты под конкретный канал) — Клоду через основателя: материалы готовятся в тот же день.

ForkWork · спринт «Первые повара» · июль 2026